## Planrev. Strekning
V720 TRAFIKKSIKKERHETSREVISJONER OG INSPEKSJONER - VEDLEGG 3
VEDLEGG 3: Sjekklister for planrevisjon Noen av momentene i sjekklistene gjelder spesielt for reguleringsplannivå (R) eller byggeplannivå (B). Disse er merket med stor bokstav (R eller B) etter beskrivelsen. Som en hjelp i arbeidet er laget en kolonne for avmerking av momenter som er vurdert. Ferdig utfylt kan sjekklistene legges ved som vedlegg til revisjonsrapport. Da er det hensiktsmessig å fylle ut revisjonstrinn, stedsangivelse (vegnummer, parsell, strekning), navn på den som fyller ut sjekklista og merke av tema som har blitt vurdert (med en hake eller dato). Ved behov for nye sjekklister og endringer i eksisterende lister vil disse være tilgjengelige som nedlastbare filer. Planrevisjon: Strekning Strekningen sjekkes mot forhold som kan føre til alvorlige ulykker, spesielt møteulykker og utforkjøringsulykker. I tillegg er det viktig å se på standardsprang, spesielt i overgang ny og gammel parsell.
Utfylt av (navn): Revisjonstrinn/inspeksjon: Vegnr: Parsell, strekning:
Tema, momenter | Plan-nivå | Vurdert (dato/Ö )
Trase
Vil valgte traseen gi store barrierevirkninger som kan føre til utilsiktet kryssing av veg (gående, syklende, motorisert trafikk, annet)? | R
- urder beliggenhet av boligområder i forhold til viktige målpunkt | R
- Vurder tilgang til landbrukseiendommer | R
Skiltet fartsgrense
Er forslag til skiltet fartsgrense riktig i forhold til vegtype og område | R
Dimensjoneringsklasse og tverrprofil
Er det valgt riktig dimensjoneringsklasse og tverrprofil, sett opp mot vegens transportfunksjon, forventet ÅDT og forslag til skiltet fartsgrense? | R
- Er det sprang i standarden mellom ny og gammel veg? Er det andre standardsprang på strekningen? Eksempelvis ved bru, tunnel, delstrekning. | R
- Er tilknytningspunkt for eksisterende veg vurdert spesielt? | R
- Kan gammel veg gi feilkjøring pga. optisk ledning? | R
Linjeføring/kurvatur
Er horisontal- og vertikalkurvatur i henhold til valgt dimensjoneringsklasse? | R
Er vegsystemet med felt, ramper og linjeføring forutsigbart og lettlest? | R
Er det brå forandringer i linjeføringen med f.eks. svinger, høybrekk, lavbrekk? | R
Kan utforming av elementer, som følge av uheldige kombinasjoner, medføre risiko? Eksempelvis bruk av maksimal stigning kombinert med minimumsradier. | R
Er behovet for forbikjøring ivaretatt? | R
Kontroller sikt på strekning | R
Kryss, avkjørsler
Er det mulig å redusere antall kryss og avkjørsler? | R
Er det foreslått avkjørselssanering? | R
Kan kryssing av vegen med jordbruksmaskiner gi problemer? | R
Er det kryssingspunkter for vilt på strekningen? | R
Kontroller sikt i kryss/avkjørsler | R
Tverrprofil, sikkerhetssone
Er det satt av tilstrekkelig areal slik at sikkerhetssonen kan ivaretas? | R
Er det elementer innenfor sikkerhetssonen som må fjernes eller sikres med rekkverk? | B
Er det fri høyde under bru innenfor sikkerhetssonen? | R
Er grøften utformet i henhold til vegnormalkravene? | B
Rekkverk og støtputer
Er bruken av rekkverk i henhold til vegnormalene? | R, B
Kan bruken av rekkverk reduseres ved bruk av slake skråninger, fjerning av faremomenter eller bruk av ettergivende stolper og master i sikkerhetssonen? | R
Er alle utsatte områder beskyttet? Er det elementer innenfor sikkerhetssonen som må sikres med rekkverk? Eksempelvis fjellskjæringer, bratte skråninger, trær, stolper, pilarer, oppstikkende kummer eller skap. | B
Er riktig type godkjent rekkverk/støtpute valgt? | B
Er det tilfredsstillende utbøyingsrom bak rekkverket i forhold til fartsnivå og rekkverkstype? | B
Er det valgt tettere stolpeavstand for rekkverk nær skråningstopp, i kurver med radius under 150 m og ved overgang til faste hindre? | B
Er rekkverket forankret tilfredsstillende? | B
Er endeutformingen og lokaliseringen tilfredsstillende? | B
Er rekkverket sikthindrende? | B
Er driftsåpninger i midtdeler riktig utformet og plassert? | B
Støyskjermer
Er støyskjermen sikthindrende? | B
Er støyskjerm innenfor sikkerhetssonen utformet på en trafikksikker måte? Er det fare for påkjørsel av ende? | B
Skilt og oppmerking
Er det tilstrekkelig avstand mellom kryss, tunnel, bomstasjoner etc. med tanke på skilting, oppmerking og feltskifte? | R
Er det mulighet for forvirring, at trafikantene misforstår eller blir ledet feil? | B
Er det samsvar mellom skiltplassering, skiltplan og skiltvedtak? Er det samsvar med trafikkplaner? | B
Er skiltingen oversiktlig? | B
Er skiltene riktig plassert, uten å hindre sikt? | B
Er evt. forbikjøringsforbud ivaretatt gjennom skilting og vegoppmerking? | B
Er det brukt riktig størrelse og refleks på skiltene? Er det brukt riktig oppsettingsutstyr? | B
Er det tilstrekkelig og riktig oppmerking? Bør det anvendes profilerte linjer eller forsterket vegoppmerking? | B
Belysning
Er krav til belysning i vegnormalene ivaretatt og areal avsatt – for strekningen, kryssområder og i forhold til tilstøtende vegnett? Vil evt. gjenværende ubelyste områder representere en fare? | R, B
Vil evt. belysning på sideveg eller sideareal kunne virke villedende? | B
Gir lysmastenes plassering mulighet for feiltolkning av vegsystemet? Linjeføringen må sjekkes. | B
Er det valgt ettergivende master innenfor sikkerhetssonen? | B
Er lysmaster, trafikklyssignal og skilt plassert i konflikt med hverandre? | B
Er gang/sykkelanlegg belyst i henhold til krav i vegnormalene og er gangfelt belyst spesielt (tosidig anbefales)? | B
Serviceanlegg, bussholdeplasser m.m.
Er det tatt hensyn til behovet for serviceanlegg, rasteplasser eller kontrollplasser? | R
Er kollektivholdeplasser og busslommer riktig og trygt plassert? Er sikten tilfredsstillende ved utkjøring? | R
Er atkomst til holdeplass og kryssingspunkt for gående og syklende tilgjengelig og sikker? | R
By- og tettstedsproblematikk
Er antall parkeringsplasser i henhold til retningslinjer? | R
Er det tilfredsstillende laste- og losseareal på egen eiendom? | R
Er det snumulighet på egen tomt? Også for store kjøretøy? | R
Er hensyn til evt. varelevering vurdert og tilrettelagt?
Beplantning
Vil siktlinjer bli blokkert av sideterrengets utforming eller vegetasjon? | B
Er potensialet for tilgroing vurdert? Spesielt viktig for sikten for fotgjengere og syklister. | B
Vil beplantning dekke til skilt? | B
Er det fare for påkjørsel av trær? Eksempelvis trær med framtidig stammediameter over 15 cm i sikkerhetssonen på veg med fartsgrense 60 km/t eller mer? | B
Vil vedlikeholdet av sideområder kunne utføres sikkert? | B

## Planrev. Kryss
V720 TRAFIKKSIKKERHETSREVISJONER OG INSPEKSJONER - VEDLEGG 3
Planrevisjon: Kryss Kryssene sjekkes mot forhold som kan føre til alvorlige kryssulykker, spesielt sidekollisjoner. Avhengig av krysstype vises til mer detaljerte sjekklister for plankryss, rundkjøringer, signalregulerte kryss og signalregulerte gangfelt.
Utfylt av (navn): Revisjonstrinn/inspeksjon: Vegnr: Parsell, strekning:
Tema, momenter | Plan- nivå | Vurdert (dato/Ö )
Krysstype
Er det en enhetlig/forståelig struktur når det gjelder geometri og krysstype på strekningen? | R
Er krysstypen som er benyttet i henhold til valgt dimensjoneringsklasse? Her spiller ÅDT, fart, områdetype og sammensetning av trafikantgrupper inn. | R
- Gir utformingen riktig hastighetsnivå inn mot og gjennom kryss mht. nullvisjonens krav og menneskets tåleevne? | R, B
- Er krysset logisk og lettlest? | R
- Er hensynet til gående og syklende vurdert? | R, B
Er det satt av tilstrekkelig areal – kurvatur, linjeføring, rampelengder, antall felt, siktsoner? | R
- Er det riktig feltbruk? Er den logisk og lettlest? Reduksjon av antall felt bør skje før kryss | R, B
Er vegarmenes vinkel, radius og bredder tilfredsstillende? | R, B
Er det tatt hensyn til dimensjonerende kjøretøytypes arealbehov, også ved overheng? Se krav til dimensjonerende kjøretøy i håndbok N100. | R, B
Er tverrfallet tilfredsstillende for å hindre skrens/glidning eller velt av tunge kjøretøy? | R, B
Er belysning av kryssområdet vurdert? | R, B
Antall og avstand
Er avstanden mellom kryssene tilstrekkelig – for skilting, oppmerking, feltskifte? | R
Plassering
Er plasseringen av kryssene gode i forhold til omkringliggende veger? F.eks. avlastning av tilstøtende veger | R
Er kryssene riktig plassert i forhold til linjeføring og vertikalkurvatur? F.eks. unngå plassering på høybrekk | R
Er trafikk til foreslåtte og planlagte nye områder (bolig, industri osv.) ivaretatt på en trafikksikker måte gjennom kryssløsningene? | R
Er kryssene synlige og tydelige slik at trafikantene (ulike kategorier) oppfatter situasjonen? Linjeføring, bredder, trafikkøyer og evt. kantstein inn mot krysset vurderes. | R
Virker trafikantenes rute gjennom krysset naturlig og funksjonell for alle retninger og manøvrer? | R
Sikt
Er det tilstrekkelig sikt i alle kryss og avkjørsler? Sjekk horisontal- og vertikalkurvatur inn mot kryssene og evt. sikthindrende elementer som støyskjermer, vegetasjon etc. Eksempler på sikthindre er beplantning, støyskjermer, rekkverk og annet vegutstyr. | R, B
Er sikttrekanter i kryss, avkjørsler og gang/sykkelanlegg inntegnet på planen? | R, B
Skilt
Er det brukt en helhetlig og riktig skilting og er skiltplasseringen god i forhold til sikt? Sjekk spesielt vegvisningsskilting. | B
Er det brukt riktig skiltstørrelse, refleksfolie og oppsettingsutstyr? | B
Vegoppmerking
Er det brukt riktig og tilstrekkelig oppmerking i kryssområdet? | B

## Planrev. Gang sykkel
V720 TRAFIKKSIKKERHETSREVISJONER OG INSPEKSJONER - VEDLEGG 3
Planrevisjon: Gang-/og sykkelanlegg Gang-/sykkelanlegg må sjekkes mot forhold som kan føre til alvorlige ulykker for gående, syklende og andre. For å sjekke flere detaljer for utforming av gang-/sykkelanleggene vises det til detaljerte sjekklister for strekning med sykling i blandet trafikk, strekning med sykkelfelt og strekning med gang-/sykkelveg.
Utfylt av (navn): Revisjonstrinn/inspeksjon: Vegnr: Parsell, strekning:
| Tema, momenter | Plan- nivå | Vurdert (dato/ Ö)
Helhet i gang-/sykkelvegnettet
| Er det tilrettelagt gang-/sykkelanlegg i henhold til valgt dimensjoneringsklasse og krav til dimensjonering av gang-/sykkelanlegg? | R
| - Mangler det lenker? Sideskift av g/s-anlegg er uheldig. Både dagens og framtidige behov må ivaretas. | R
| - Er hovedsykkelruter med i planen? Er hovedgangruter med i planen? | R
| - Er det standardsprang og systemskifter på strekningen? | R, B
| - Er det skoleveger som må vurderes spesielt? | R
| - Er universell utforming ivaretatt? | R
| Fører ny veg til omveger for g/s-trafikken? | R
Separering
| Er gang-/sykkelvegene tilstrekkelig separert i forhold til vegen? Er trafikkdeler, ledegjerder og rekkverk satt opp der det er påkrevd, og er det utformet i henhold til kravene? | R, B
Kryssing av veg
| Ligger de valgte kryssingspunktene på naturlig sted i forhold til fotgjenger- og sykkelstrømmene? | R, B
| Er de planlagte kryssingssteder tilstrekkelig sikret ut fra trafikkmengder (g/s og kjøretøy), fart etc.? | R, B
| - Er valgt kryssing (plan eller planskilt) i henhold til vegnormalene? | R, B
| - Er det tilstrekkelig sikt ved kryssingsstedene og der g/sykkelveger krysser hverandre? Sjekk i forhold til beplantning, parkerte biler, underganger, støyskjermer, rekkverk etc. | R, B
| - Er det (plass til) god belysning ved kryssingsstedene? Tosidig belysning av gangfelt anbefales. | R, B
| - Er det eventuell fartsdemping tilrettelagt i henhold til krav og anbefalinger? Er eventuelle fartsdempende tiltak dimensjonert i henhold til krav i vegnormalene | B
| - Er det brukt nedsenket kantstein ved kryssingsstedene? Er det brukt ledelinjer (naturlige eller taktile) og varselsindikator? | B
Sikt
| Er siktkravene ivaretatt i kryss/avkjørsler og mellom g/s-veger? Sjekk underganger og beplantning spesielt. | R, B
Er langsgående stoppsikt ivaretatt?
Linjeføring / kurvatur
| Er det valgt en horisontal- og vertikalkurvatur og linjeføring generelt på gang-/ sykkelanleggene i henhold til vegnormalkravene? Sjekk spesielt stigninger | R, B
| - Er de topografiske forholdene utnyttet på en slik måte at universell utforming kan oppnås, også ved over- og underganger? | R
Skilting og merking
| Er vikepliktsforholdene tydelige? Sjekk skilting og merking i kryss og avkjørsler. | B
| Er skilt plassert slik at de ikke utgjør fare? Sjekk skilthøyde, sikkerhetssone. Er skilt plassert utenfor ferdselsareal for gående? | B
Bør det vurderes å separere trafikantgrupper og trafikkretninger med bruk av oppmerking?
| Er vegvisningen tydelig nok slik at syklister finner fram? Sjekk rutevisning og visningsmål, og skiltning og merking gjennom kryss | B
Sikkerhetssone
| Er sikkerhetssonen fri for farlige elementer som skilt, stolper osv. | R, B
32

## Planrev. Bru
V720 TRAFIKKSIKKERHETSREVISJONER OG INSPEKSJONER - VEDLEGG 3
Planrevisjon: Bru Bruene må sjekkes mot forhold som kan føre til alvorlige ulykker.
Utfylt av (navn): Revisjonstrinn/inspeksjon: Vegnr: Parsell, strekning:
Tema, momenter | Plan- nivå | Vurdert (dato/Ö )
Linjeføring / kurvatur
Er linjeføringen av brua og veglinja på begge sider tilfredsstillende i forhold til skiltet fartsgrense? | R, B
Er siktkravene ivaretatt? Ved eventuell sikthindrende høybrekk; vurder fare for kødannelse eller annen stopp over høybrekket. | R, B
Er det standardsprang mellom de ulike elementene på strekningen? | R, B
Vind-/føreforhold
Er det fare for sterk sidevind? (vurdere trase, vindskjerming, bomanlegg, snumulighet) | R, B
Er det fare for vanskelige kjøreforhold? F.eks. ved overgang fylling/bruplate, overgangssone bru/tunnel og ved bru i kurve. | R, B
Kryss
Er det kryss eller ramper ved bruendene? Er andre løsninger vurdert? | R, B
Gang-/sykkeltrafikken
EEr rekkverk klatrevennlige? Er løsning for gang- og sykkeltrafikken ivaretatt i forhold til krav i normalene? Er linjeføringen i henhold til krav i vegnormalene? | R, B
Er universell utforming ivaretatt som anbefalt i håndbok V129? | R, B
Rekkverk
Har brua teknisk godkjenning fra Vegdirektoratet? | R, B
Er overgangen mellom brurekkverk og tilstøtende vegrekkverk i henhold til krav i vegnormalene? | R, B
Er rekkverket tilstrekkelig forankret og nedført/utbøyd etter krav i vegnormalene? | B
Belysning
Har brua belysning etter krav i vegnormalene? | B
Tverrprofil
Er det tatt hensyn til behov for snørydding? | R, B
33

## Planrev. Tunnel
V720 TRAFIKKSIKKERHETSREVISJONER OG INSPEKSJONER - VEDLEGG 3
Planrevisjon: Tunnel Tunnelene må sjekkes mot forhold som kan føre til alvorlige ulykker.
Utfylt av (navn): Revisjonstrinn/inspeksjon: Vegnr: Parsell, strekning:
Tema, momenter | Plan- nivå | Vurdert (dato/Ö )
Profil
Er det valgt riktig tunnelklasse og tunnelprofil i henhold til vegnormalene? | R, B
Er krav til rømning ivaretatt i henhold til tunnelsikkerhetsforskrift og vegnormaler | R, B
Er behov for forbikjøringsfelt ivaretatt i henhold til krav i vegnormalene? | R
Kurvatur
Er horisontal- og vertikalkurvatur i henhold til normalene? | R, B
Er stoppsikt gjennom kurver i henhold til vegnormalkravene? | R, B
Gir linjeføringen utenfor tunnelen en naturlig føring inn mot tunnelen? Både horisontal- og vertikalkurvatur sjekkes med hensyn til bl.a. påkjørsel av tunnelportal | R, B
Tunnelportal
Er tunnelportalen utformet i henhold til vegnormalene? (traktform, jevn nedtrapping) | B
Er rekkverk i portalsonen utformet i henhold til vegnormalene? Er rekkverket godt nok forankret og ført tilbake, både utenfor og inne i tunnelen? | B
Nødutganger, havarilommer
Er det planlagt tilstrekkelig med havarinisjer og snunisjer og er utformingen av disse i henhold til vegnormalene? (Plassering, sikt, lengde) | R, B
Er nødutganger enkle å finne? Er de tilgjengelige og framkommelige for alle? Sjekk dørbredder, terskler | R, B
Kryss, rampe
Er det kryss eller ramper inne i tunnelen eller i overgangssonen? | R, B
- Sikt og linjeføring må sjekkes opp i forhold til krav i vegnormalene | R, B
- Fare for møteulykke ved tovegstrafikk på ramper sjekkes. | R, B
- Fare for kjøring i feil løp ved toløpstunneler sjekkes. | R, B
- Avstand til kryss utenfor tunnelen sjekkes i forhold til vegnormalkravene. Tilstrekkelig avstand i forhold til skilting, merking, feltskifte sjekkes mot vegnormalkravene og evt. tilbakeblokkeringer vurderes? | R, B
Er fjellpartier mellom kjørefelt og mellom kjørefelt og ramper, sikret tilfredsstillende? Sjekk behov for rekkverk eller støtputer i henhold til vegnormalene. | B
Gang-/sykkeltrafikk
Er det valgt riktig gang- og sykkelløsning i henhold til vegnormalene og valgt dimensjoneringsklasse? Fører tunnelen til omveger for g/s-trafikken? | R, B
Teknisk rom
Er atkomst til teknisk rom utformet i henhold til vegnormalene (bl.a avstand fra tunnelmunning til lomme). Kan ferdsel til/fra foregå på en trygg måte og annen trafikk ikke distraheres? | R
Utstyr, skilt
Er evt. skilt i tunnelen plassert i henhold til vegnormalkravene? | B
Er tunnelen utstyrt med de krav vegnormalene har til sikkerhetsutstyr og vegutstyr for valgt tunnelklassen, og er de plassert i henhold til vegnormalkravene? F.eks. signal, bom, brannslukningsutstyr, telefon, høydebegrensing. | B
Vegoppmerking
Er vegoppmerkingen i henhold til vegnormalkravene? Er for eksempel vegbanereflektorer vurdert? | B
Belysning
Er det planlagt lyse vegger? | B
Er inngangssonen utformet slik at adapsjonsluminansen blir så lav som mulig? | B
Er det valgt lysnivå i innkjøringssonen i henhold til vegnormalene, samt overgangssonen og inne i tunnelen? Er vegnormalkravene til lysberegninger fulgt? | B
Er lysnivået i henhold til vegnormalkravene i lavtrafikkerte tunneler der det ferdes gående og syklende? | B
Er det aktuelt å øke lysnivået i lavtrafikerte tunneler pga. høy adapsjonsluminans? | B
Er det tatt hensyn til flimmereffekten ved valg av armaturavstand i tunneler med kjørelengde mer enn 2 min.?
Annet
Er det tilfredsstillende drenering i innkjøringssonen, spesielt ved tunneler med fall? | B
Er det tilfredsstillende trafikkplaner med tilhørende behovsanalyse? | R, B
Det bør sjekkes at endelig navn på bruer og tunneler er valgt i reguleringsplanen. Navnendringer senere kan medføre farlige situasjoner. | R
V720 TRAFIKKSIKKERHETSREVISJONER OG INSPEKSJONER - VEDLEGG 3
Planrevisjon: Tunnel Tunnelene må sjekkes mot forhold som kan føre til alvorlige ulykker.

## Planrev. - Inspeksj. Plankrys
V720 TRAFIKKSIKKERHETSREVISJONER OG INSPEKSJONER - VEDLEGG 4
Sjekklister for ulike krysstyper (TS-revisjon / TS- inspeksjon)
Kryss: Plankryss generelt Kryssene sjekkes mot forhold som kan føre til alvorlige kryssulykker, spesielt sidekollisjoner. Se også egne sjekklister for gang- og sykkeltrafikk.
Utfylt av (navn): Revisjonstrinn/inspeksjon: Vegnr: Parsell, strekning:
Tema, momenter | Vurdert (dato/ Ö)
Geometri
Er horisontal- og vertikalkurvatur i henhold til kravene?
Er krysset dimensjonert ut fra krav til sporing og kjøremåte for valgt dimensjonerende kjøretøy og dimensjoneringsklasse?
Er akselerasjons- og retardasjonsfelt utformet i henhold til krav i vegnormalene? Har de oppfylt krav til radius og lengde? Er vegnormalkrav til sikt på fartsendringsfelt og ramper oppfylt?
Er trafikkøyene plassert i henhold til vegnormalkravene?
Er tverrfall og drenering tilfredsstillende og i henhold til vegnormalkrav?
Er krav til sikt ivaretatt og er siktsoner mellom veger, gang- og sykkelveger, gangfelt og busslommer innenfor kravene?
Er parkering, avkjørsler og bussholdeplasser i kryssområdet plassert og dimensjonert i henhold til krav i vegnormalene?
Belysning, skilting, utstyr
Er belysning iht. vegnormalene?
Er skiltet fartsgrense i henhold til valgt dimensjoneringsklasse?
Er stolper for skilt og belysning plassert og dimensjonert i forhold til vegnormalene?
Er avstanden mellom skilt, skiltstørrelse og sikt mot skiltet i henhold til krav i vegnormalene?
Hindrer skiltene sikten?
Er det brukt orienteringstavler eller tabellvegvisere?
Er plassering av rekkverk og ledegjerder samt kryssingssteder (under – og overganger) for fotgjengere tilfredsstillende mht. siktkrav i vegnormalene?
Er styreskap etc. plassert slik at de er lett tilgjengelig og samtidig beskyttet i forhold til trafikken?
Vegbane, oppmerking
Er det sluk eller rister som kan skape problemer for syklister?
Er vegoppmerkingen i henhold til vegnormalene?
Er bruk av nedsenket kantstein (for eksempel ved gangfelt) utformet i henhold til krav i vegnormalene?
Er universell utforming ivaretatt?
Generelt
Er krav til kryssavstand i vegnormalene oppfylt?
Er foreslått/eksisterende beplantning plassert slik at krav i vegnormalene til sikt er oppfylt i alle årstider?

## Planrev. - Inspeksj. Rundkj.
V720 TRAFIKKSIKKERHETSREVISJONER OG INSPEKSJONER - VEDLEGG 4
Kryss: Rundkjøringer Kryssene sjekkes mot forhold som kan føre til alvorlige kryssulykker, spesielt sidekollisjoner. Se også egne sjekklister for gang- og sykkeltrafikk.
Utfylt av (navn): Revisjonstrinn/inspeksjon: Vegnr: Parsell, strekning:
Tema, momenter | Vurdert (dato/ Ö)
Geometri
Er krav til utforming av rundkjøring inkludert til-/frafarter i vegnormalene oppfylt?
Er krav til horisontal- og vertikalkurvatur i vegnormalene oppfylt?
Er det valgt antall kjørefelt i til- og frafartene i henhold til vegnormalkravene?
Er utformingen i henhold til vegnormalkravene ut fra valgt dimensjonerende kjøretøy?
Er deleøyene utformet i henhold til vegnormalkravene?
Er tverrfall og drenering i henhold til krav i vegnormalene
Syklister og gående
Er krysningpunkter for gående utformet i henhold til krav i vegnormalene?
- Er det gangfelt der krav tilsier det? Er gangfeltene plassert tilstrekkelig langt tilbake på vegarmene?
- Er trafikkøyer brede nok for ventende gående?
- Er det behov for nedsenket kantstein, ledelinjer og varselfelt?
Er det tatt hensyn til universell utforming?
Er det behov for gjerder og lederekkverk og vil disse virke sikthindrende?
E Er holdeplasser for buss utformet i henhold til vegnormalkravene?
Belysning, skilt og vegoppmerking
E Er krav i vegnormalene til skilt og oppmerking oppfylt?
Er det belysning av rundkjøringen i henhold til krav i vegnormalene?
Er gang- og sykkelarealer belyst i henhold til vegnormalkrav?
Gir vegbelysningen god nok optisk ledning?
Er skilt og belysningsmaster plassert i henhold til vegnormalkrav? Kontroller avstander og sikt
- Gir skiltene redusert sikt?
- EEr det valgt mastetyper i henhold til krav i vegnormalene?
Beplantning, materialvalg, utsmykning
Tjener beplantningen/materialvalg til å synliggjøre plasseringen av rundkjøringen?
Er beplantningen sikthindrende?
37

## Planrev. - Inspeksj. Signalregu
V720 TRAFIKKSIKKERHETSREVISJONER OG INSPEKSJONER - VEDLEGG 4
Kryss: Signalregulerte kryss Kryssene sjekkes mot forhold som kan føre til alvorlige kryssulykker, spesielt sidekollisjoner. Se også egne sjekklister for gang- og sykkeltrafikk.
Utfylt av (navn): Revisjonstrinn/inspeksjon: Vegnr: Parsell, strekning:
Tema, momenter | Vurdert (dato/Ö )
Synligheten av signaler
Sjekk vertikalkurvaturen for å kontrollere at primærsignaler kan sees i en avstand tilsvarende stoppsikt for den aktuelle trafikkhastighet. (Bør ses på 1,2 x stoppsikt.)
- Vil høyt plasserte signaler hjelpe? Overhengende signaler? Forhåndsvarsling?
- Er signalene godt synlige for førere av store kjøretøy?
- Er signalene godt synlige for mopedister, motorsyklister, syklister?
Sjekk horisontalkurvaturen for denne minimumssikten:
- Vil en ekstra trafikkøy med et ekstra primærsignal hjelpe?
- Supplerende primærsignal på venstre side?
- Er sekundærsignal plassert iht. normalen, på et naturlig sted og lett synlig for første bil ved stopplinja?
- Forhåndsvarsling?
Sjekk fartsnivå for tilfartene: Burde man hatt forvarsling eller fartsdempende tiltak?
- Er signalene øyeblikkelig synlige for enhver som kommer inn på vegen nær krysset, fra sideveger eller privat avkjørsel?
- Er nærmeste primærsignal plassert ved stopplinja? (Skal ikke nødvendigvis stå ved stopplinja)
- Er det godt synlig for alle trafikanter?
- Er det hindringer på nærmeste fortau som hindrer ankommende bilførere i å se primærsignaler (trær, stolper, skilt, postkasser, kollektivstoppesteder, brukar etc.)? For førere av høye kjøretøy? For mopedister og motorsyklister?
Er det fare for at det forekommer midlertidige trafikkhindringer i kjørebanen?
- Er det nødvendig å flytte kollektivholdeplasser?
- Er det nødvendig å forby parkering?
Sjekk primærsignalets bakgrunn: Ville en bakgrunnsplate eller en endring av monteringshøyden hjelpe?
- Trafikkøy med et ekstra primærsignal?
- LED-signaler?
- Vil det være problemer med signalplasseringen ved soloppgang, solnedgang, lav sol (motlys, medlys – fantomeffekt, dvs. kan ikke se om lyset er på eller ikke)?
- Vil eksisterende vegbelysning kunne føre til visuell konflikt?
Undersøk om private avkjørsler vil bli berørt av at signalet er satt opp?
Sikt ved signaler
Hindrer signalstolper eller annet trafikkutstyr på trafikkøy sikten framover?
Kan evt. sideforskyvning hjelpe?
Vil signalstolper, lysmaster eller skilt stå i vegen for hverandre?
Kjøring mot rødt lys
Bør forvarslingsskilt suppleres med avstandsskilt?
Vil en trafikkøy i midten, med ekstra signaler, hjelpe?
Kan lange sammenhengende perspektivlinjer bli brutt?
Kan samkjøringen gjøres bedre?
Vil kontraster hjelpe? (vegdekke, belysning)
Er vekslingstidene riktige?
Er fartsdempende tiltak nødvendig?
Er signalene for en trafikkstrøm synlige for kryssende strømmer på en uheldig måte?
Kan signalene bli mer synlige ved bruk av bakgrunnsskjerm, større signalhoder eller bruk av LED?
Kan bilistene forveksle signalene i to kryss som ligger rett etter hverandre?
Mot venstresvingeulykker
Kan signalene forveksles?
Er sekundærsignalene riktig plassert?
Vil venstresvingefelt kunne få en egen fase?
Vil ettergrønt i den ene retningen kunne hjelpe?
Bør venstresving forbys ved trafikkskilt?
Ved ettergrønt: Er sekundærsignalet for motgående venstresvingebevegelse plassert slik at det ikke kan ses for de som står i krysset?
Mot fotgjengerulykker
Er det tilstrekkelig fartsdemping fram om gangfelt?
Favoriserer signalplasseringen fotgjengerne? Kan krysset forenkles ved envegskjøringer, avstegninger etc. for at gående skal få et enklere kryss å forholde seg til?
Er fotgjengernes kryssingsområde tydelig og kontinuerlig oppmerket fra fortau til motsatt fortau?
Bør stopplinjene trekkes lengre tilbake?
Er faren for konflikt mellom gående og svingende kjøretøy hvor begge har grønt akseptabel? Kan samtidig grønt unngås?
Dersom skoleveg, er det separat gangfase?
Er det urimelig lange ventetider for fotgjengere før de får grønt?
Skal fotgjengere gå parallelt med trafikkstrømmen?
Er trykknapper plassert i henhold til normalen, slik at de lett kan nås fra venteområdet?
Sjekk synligheten av fotgjengersignalene fra ulike deler av fotgjengerkryssingen.
Er trafikkøyer nødvendige? Er trafikkøyer i tilknytning til gangfeltet store nok til å romme alle fotgjengere som kan måtte vente der? (min 2m)
Er fotgjengere på trafikkøy godt nok synlig for bilistene?
Ved saksede gangfelt – kunne dette vært unngått?
Kan gående bli villedet til å følge feil signal? Vil tilleggssignaler for gående hjelpe, eller kan noen signalhoder flyttes? Må veglyset flyttes slik at fotgjengere framtrer som siluetter under kryssing?
Er sikringsskapet plassert slik at det ikke er til hinder for sikten mellom bilførere og fotgjengere?
Vil ankommende bilføreres mulighet til å se fotgjengere i deler av kryssingen bli hindret av trær, lyktestolper, skilt etc.?
Er det sluk i fotgjengernes kryssingsområde?
Er det nedsenket kantstein der det er gangfelt? Er det brukt taktile ledelinjer og varselsindikatorer?
Vil lys fra trafikkskilt etc. på trafikkøyer redusere fotgjengernes synlighet, spesielt barn?
Får fotgjengerne forgrønt?
Er det behov for akustisk signal?
Generelt
Får tohjulinger lett grønt lys fra sidevegen?
Ved trafikkstyrte anlegg: Synes grønntider og signalveksling å være tilpasset trafikksituasjonen på en normal måte, eller er det tydelige feil ved en eller flere detektorer?
Har alle tidligere vegoppmerking blitt skikkelig fjernet? Bør det være friksjonsdekke når signalene blir installert?

## Planrev. - Inspeksj. Sig.gangfe
V720 TRAFIKKSIKKERHETSREVISJONER OG INSPEKSJONER - VEDLEGG 4
Kryss: Signalregulerte gangfelt Kryssene sjekkes mot forhold som kan føre til alvorlige kryssulykker, spesielt sidekollisjoner. Se også egne sjekklister for gang- og sykkeltrafikk.
Utfylt av (navn): Revisjonstrinn/inspeksjon: Vegnr: Parsell, strekning:
Tema, momenter | Vurdert (dato/Ö )
Type anlegg
Er det valgt krysstype i henhold til vegnormalene? Er det 50 eller 60 km/t fartsgrense, evt. 30 eller 40 km/t?
Lokalisering
Kontroller vertikal linjeføring ved å sjekke om signaler er synlige innenfor stoppsikt for 60 km/t eller aktuelt fartsnivå (85%-fraktilen) dersom dette er høyere enn 60 km/t.
Dersom sikten ikke er tilfredsstilt vurderes følgende tiltak: Høyere signalstolper, overhengende signaler, flytte gangfelt, forvarsling med fareskilt.
Kontroller horisontal linjeføring på tilsvarende måte. Vil det hjelpe med et supplerende signalhode eller forvarsling med fareskilt?
Sjekk farten på ankommende kjøretøy: Er det hensiktsmessig å anvende fareskilt, lavere fartsgrense eller spesielle fartsreduserende tiltak?
Utforming
Kontroller overhøyden hvis gangfeltet er plassert i en kurve.
Sjekk viktige momenter i rushtid, utenom rushtid, i dagslys og i mørke.
Når gangfeltet ligger i et område med samordnede signalanlegg, må koordineringen vurderes (mulighet for grønne bølger m.m.). Det må tas stilling til om signalreguleringen av gangfeltet skal gå isolert trafikkstyrt eller tidsstyrt.
Er signalene umiddelbart synlige for kjørende som svinger inn på vegen like foran anlegget, fra sideveg eller avkjørsel?
Er det trær, stolper, skilt og annet på fortau/gangveg som hindrer kjørende i å se signalene på den ene eller den andre siden av vegen?
Kan det påregnes at det vil bli midlertidige hindringer i kjørebanen? Bør kollektivstopp flyttes? Bør parkering forbys med skilt? Vil store kjøretøy ved stopplinjen hindre sikt mot signalene?
Er nødvendigheten av parkeringsforbud nedstrøms signalreguleringen vurdert i forhold til sikt?
Sjekk bakgrunnen til signalene: Vil det eventuelt hjelpe med større bakgrunnsskjermer? Rund plate/ring bak signalene? Er det behov for å plassere signalene eller varsellampene høyere eller lavere?
Vil anlegget influere private avkjørsler? Vil nedsenket kantstein invitere bilistene til å benytte dem?
Bør lyktestolper flyttes for å bedre synligheten av fotgjengere (bedre kontrastforholdene) som benytter gangfeltet.
Gir vegbelysningen tilstrekkelig med lys på fortauene på begge sider av gangfeltet? Er det valgt tosidig belysning ved brede veger?
Vil det eventuelt hjelpe med ”spotlight” belysning på gangfeltet eller kontrastfremmende belysning?
Vil belyste skilt eller signalstolper gjøre gangfeltene mer framtredende i mørket?
Er det tilstrekkelig bredde på fortauet for fotgjengere som venter på å krysse vegen? Vil det hjelpe å plassere stolpen bak gangfeltet og bruke utligger for signalene?
Er styreapparatet plassert på et synlig sted ved en sideveg? Vil det kunne hindre at bilister/ gående, f.eks. små barn, ser hverandre?
Er nødvendige endringer i vegoppmerking utført?
Vurder rømningstiden - kan det krysses innenfor en fase?
Er det nedsenkede kantstein ved alle gangfelt? Har fotgjengerkryssingen jevnt og sklisikkert vegdekke? Er det sluk langs fortauene i gangfeltet?
Er det plass til barnevogner på fortauet nær gangfeltene? Har den som triller barnevogn tilstrekkelig sikt mot trafikken?
Er lederekkverk nødvendig fordi gangfeltet er plassert utenom den ønskede kryssingslinja? Bør man benytte rekkverk eller ledegjerder som gjør at fotgjengere blir godt synlige, dvs. rekkverk med store åpninger? Er rekkverk klatrevennlig?
Hvordan er tilstanden til vegdekket i tilfarten til kryssingsstedet? Bør det legges friksjonsdekke samtidig som anlegget blir installert? Fargekontraster?
I signalregulerte gangfelt: Undersøk hva som er maksimum ventetid for fotgjengere både med og uten samkjøring.
Vil det være hensiktsmessig å kunne forlenge grønn mann i dette konkrete anlegget?
Er det tatt hensyn til universell utforming? Er det behov for lydsignal?
Er det vurdert spesielle tiltak dersom dette er skoleveg? Lavere fartsgrense, opphøyd gangfelt etc.
Trafikkøyer
Er trafikkøyer nødvendige? Er trafikkøyene i tilknytning til gangfelt store nok til å romme alle fotgjengere som kan måtte vente der? (Min 2m)
Dersom det skal anlegges trafikkøy like bak et kryss med stor venstresvingetrafikk, må det vurderes om øya bør forskyves sidevegs for å bedre siktforholdene.
Ved saksede gangfelt: Kunne dette vært unngått?
Er det ønskelig med ledegjerder?

## Planrev. - Inspeksj. MC
V720 TRAFIKKSIKKERHETSREVISJONER OG INSPEKSJONER - VEDLEGG 5
Sjekkliste for motorsyklisters sikkerhet (TS-revisjon / TS-inspeksjon)
Se også egen håndbok for motorsyklisters sikkerhet. Her benyttes motorsyklist (MC) for enkelhets skyld som en samlebetegnelse for alle motoriserte tohjulinger, som scooter, moped (opp til 50 ccm), lett motorsykkel (50-125 ccm) og mellomtung/tung motorsykkel (over 125 ccm). En stor andel av ulykkene med motorsyklister er utforkjøringsulykker og ulykker i kryss.
Utfylt av (navn): Revisjonstrinn/inspeksjon: Vegnr: Parsell, strekning:
Tema, momenter | Vurdert (dato/Ö )
Sikkerhetsrevisjon
Er geometrien i henhold til krav i vegnormalene?
Er sikten i kryss og på strekning i henhold til vegnormalene.
Er skilt plassert slik at de ikke hindrer motorsyklister i å se eller bli sett?
Er det mulig å bearbeide og «mykgjøre» sikkerhetssoner med tanke på motorsyklister?
Er alternativer til vegrekkverk vurdert der det er særlig stor risiko for utforkjøring med motorsykkel?
Hvis rekkverk ikke kan unngås, er det plassert i størst mulig avstand fra vegkanten?
Er terrenget bak rekkverket vurdert med tanke på motorsyklister som kastes over rekkverket?
Er det unngått å plassere vegutstyr der risikoen for påkjørsel er særlig stor? Dette gjelder spesielt i ytterkurver og på en strekning på minst 20 meter i hver retning fra kurven.
Er det valgt typer rekkverk/gjennomført tiltak, tilpasset endeavslutning og øvrig vegutstyr der risikoen er størst, slik at motorsyklister ikke påføres unødvendig store skader?
Er kummer, gangfelt, retningspiler og annen vegoppmerking plassert slik at det ikke skapes dårlige friksjonsforhold for motorsyklister på kritiske steder?
Er det asfaltdekke på bruer som ligger i kurve?
Er det føringskanter på bruene, slik at motorsyklister kan bli stoppet før de treffer rekkverksstolpene eller havner utfor kanten på brua?
Er avslutningen av føringskanter og brurekkverk utformet slik at de ikke utgjør en unødvendig risiko for motorsyklister?
Er overgangen mellom ny veg og eksisterende veg fri for uventede eller brå standardsprang, f.eks. sprang i dekkestandard?
Er overgangen mellom åpen og lukket grøft og ved avkjørsler og vegkryss planlagt med helning 1:6 i grøftens lengderetning?
Heller avkjørsler og sideveger fra hovedvegen slik at ikke grus og vann renner ut i hovedvegen? En mulig løsning kan i tilfelle være å asfaltere 5 meter inn i avkjørselen.
Sikkerhetsrevisjon
Er dekketilstanden god nok, slik at motorsyklister ikke får overraskende problemer med endrede friksjonsforhold, sprekker, ujevnheter hull i vegen, vann i vegen, grus, jord, oljesøl etc.?
Er sideterrenget godt nok utformet, slik at motorsyklister ikke påføres alvorlig skade ved utforkjøring på steder hvor sannsynligheten for utforkjøring er stor? Dette gjelder spesielt i ytterkurver og i overgangene mellom kurve og rettstrekning.
Er skilt som er særlig viktige for motorsyklister synlige nok?
Er det behov for supplerende skilt, eventuelt egne underskilt for å varsle motorsyklister?
Er vegbelysningen god nok i tunneler og på steder hvor kjøreforholdene endres, eller bør belysningen forbedres eller suppleres med ledelys eller reflekser?
Er det behov for tiltak mot viltulykker, for eksempel skogrydding, viltgjerder, vegbelysning?
Er det behov for siktrydding i innerkurver for at motorsyklister og andre trafikanter slik at krav i normalene er ivaretatt?
Heller avkjørsler og sideveger fra hovedvegen slik at ikke grus og vann renner ut i hovedvegen? En mulig løsning kan i tilfelle være å asfaltere 5 m inn i avkjørselen.

## Planrev. - Inspeksj. Sykkel bl.
V720 TRAFIKKSIKKERHETSREVISJONER OG INSPEKSJONER - VEDLEGG 6
Sjekklister for sykkelanlegg (TS-revisjon / TS-inspeksjon) Sjekklistene kan hentes fra Sykkelhåndboka. Sykkel: Strekning med syklist i blandet trafikk
Utfylt av (navn): Revisjonstrinn/inspeksjon: Vegnr: Parsell, strekning:
Tema, momenter | Vurdert (dato/Ö )
Tverrprofil
Er tverrprofilet i henhold til normalene?
Er det fortau på en/begge sider av vegen?
På strekning
Er det partier med kritisk bredde (fare for trengning)?
Er det samsvar mellom fartsnivået og fysisk utforming?
Systemskifte
Er det standardsprang og systemskifter på ruta som kan skape farlige trafikksituasjoner?
Ved overgang mellom blandet trafikk og sykkelveg eller sykkelfelt:
- Er det sikt i henhold til normalene?
- Er systemskiftet utformet som et kryss?
- Er kryssingen opphøyd?
- Er overgangen (systemskiftet) godt merket?
- Er start og slutt på sykkelveg/sykkelfelt merket iht. normalene
Komfort – vegdekke og vegkropp
Er dekkekvaliteten god? Se på jevnhet, sprekker, hull.
Har vegen god avrenning? Se etter vanndammer eller avleiringer etter dammer
Er slukrister, kummer til hinder og ulempe for syklister? Se etter plassering og vishøyde
Kryss og avkjørsler
Er vikepliktsforholdene klare? Sjekk at skilting og oppmerking er i henhold til normalene
Har bilene tilfredsstillende fartsnivå inn mot kryss?
Er siktkravene ivaretatt i kryss og avkjørsler?
Dersom detektor i signalkryss, reagerer denne på syklisten?
Er det tilbaketrukket stopplinje mot lyssignal?
Stans og parkering
Er det tillatt med stans eller parkering på en eller begge sider av gaten/vegen?
Er parkerte biler til hinder eller fare for syklisten? Sjekk avstand, bildører kan åpne seg!
Hindrer parkerte biler sikten?
Er parkering, eventuelt i kombinasjon med sykkelanlegg, utformet i henhold til normalene?
Skilting og vegoppmerking
Er vegvisningen tydelig og i henhold til normalene, slik at syklistene finner fram? Sjekk rutevisning, visning til mål osv.
Fremmer skilting og merking bilistenes oppmerksomhet overfor syklistene?
Er skilting og merking iht. normalene?
Drift
Er vegbanen feiet og rengjort også ut mot vegskulderen (vår, sommer)?
Er vegbanen brøytet og strødd også mot vegskulderen (vinter)?
Er det sikthindrende vegetasjon?
Er det tagging og hærverk på skilt og annet utstyr?
Trygghet
Er belysningen i henhold til normalkravene? Sjekk lysmasters plassering og høyde, evt. ta en kveldsbefaring.
Attraktivitet
Finnes det attraksjoner, utsikt og natur på ruta? Distraksjon?
Går deler av sykkelruta gjennom trange og lite hyggelige partier?
Bruk / atferd
Bruker syklistene kjørebanen eller fortau?
Er syklistenes atferd i kryss iht. trafikkreglene?
Oppstår det konflikter mellom syklister og motorkjøretøy (bil, buss)?
Oppstår det konflikter mellom syklister og fotgjengere?
Sykkelparkering
Finnes tilrettelagte sykkelparkeringsplasser i nærheten? Er kapasiteten tilstrekkelig? Fungerer de tilfredsstillende (belysning, værbeskyttelse, kan syklene låses, praktisk, annet)?
Er parkerte sykler til hinder for andre trafikanter?

## Planrev. - Inspeksj. Sykkelfelt
V720 TRAFIKKSIKKERHETSREVISJONER OG INSPEKSJONER - VEDLEGG 6
Sykkel: Strekning med sykkelfelt
Utfylt av (navn): Revisjonstrinn/inspeksjon: Vegnr: Parsell, strekning: | Vurdert (dato/Ö )
Tema, momenter
Tverrprofil
Er tverrprofilet iht. Normalene?
Er det sykkelfelt på en/begge sider av vegen?
Er det fortau på en/begge sider av vegen?
På strekning
Er det samsvar mellom fartsnivået og fysisk utforming?
Systemskifte
Er det standardsprang og systemskifter på ruta som kan skape farlige trafikksituasjoner?
Ved overgang mellom sykkelfelt og sykkelveg eller blandet trafikk:
- Er det tilstrekkelig sikt på stedet?
- Er systemskiftet utformet som et kryss?
- Er kryssingen opphøyd?
- Er overgangen (systemskiftet) godt merket?
- Er start og slutt på sykkelveg/sykkelfelt merket iht. normalene
Komfort – vegdekke og vegkropp
Er dekkekvaliteten god? Se på jevnhet, sprekker, hull.
Har vegen god avrenning? Se etter vanndammer eller avleiringer etter dammer
Er slukrister, kummer til hinder og ulempe for syklister? Se etter plassering og vishøyde
Kryss og avkjørsler
Er vikepliktsforholdene klare? Sjekk at skilting og oppmerking er i henhold til normalene
Har bilene tilfredsstillende fartsnivå inn mot kryss?
Er siktkravene ivaretatt i kryss og avkjørsler?
Er det tilbaketrukket stopplinje mot lyssignal?
Er det ”sykkelboks” foran lyssignal?
Er det eget sykkelsignal i signalkryss?
Dersom detektor i signalkryss, reagerer denne også på syklister?
Er vikepliktsforholdene klare når lyssignalene er ute av funksjon? Sjekk skilting.
Er geometri og oppmerking i rundkjøringer iht. normalene? Sykkelfelt er ikke anbefalt.
Stans og parkering
Er det tillatt med stans eller parkering på en eller begge sider av gata?
Er parkeringslommer utformet i henhold til normalene og plassert mellom fortau og sykkelfelt, med buffersone mot sykkelfeltet?
Blokkeres sykkelfeltet av biler som har stanset/parkert?
Skilting og vegoppmerking
Er vegvisningen tydelig, slik at syklistene finner fram? Sjekk rutevisning, visning til mål osv.
Er sykkelfeltet merket med skillelinje, sykkelsymbol og skilt nr 521?
Opphører merkingen av sykkelfeltet i høyreregulerte kryss?
Er merkingen ført gjennom krysset ved forkjørsregulering?
For busslommer og busstopp: Er sykkelfeltet merket iht. normalene?
Er skilting og merking i kryss iht. normalene?
Drift
Er sykkelfeltet feiet og rengjort, med tilsvarende standard som resten av kjørebanen?
Er sykkelfeltet brøytet og strødd, med tilsvarende standard som resten av kjørebanen?
Er det sikthindrende vegetasjon?
Er det tagging og hærverk på skilt og annet utstyr?
Trygghet
Oppleves tilgjengelige bredder som tilstrekkelige vis a vis biltrafikk og evt. busser?
Oppleves det som trygt å bruke anleggene? Synlighet, innsyn fra bygninger, allmenn ferdsel?
EEr belysning i henhold til krav i normalene.
Attraktivitet
Finnes det attraksjoner, utsikt og natur på ruta? Distraksjon?
Går deler av sykkelruta gjennom trange og lite hyggelige partier?
Bruk / atferd
Brukes anlegget etter hensikten? Sykles det i riktig retning, på fortau osv.
Er syklistenes atferd i kryss iht. trafikkreglene?
Oppstår det konflikter mellom syklister og motorkjøretøy (bil, buss)?
Oppstår det konflikter mellom syklister og fotgjengere?
Sykkelparkering
Finnes tilrettelagte sykkelparkeringsplasser i nærheten? Er kapasiteten tilstrekkelig? Fungerer de tilfredsstillende (belysning, værbeskyttelse, kan syklene låses, praktisk, annet)?
Er parkerte sykler til hinder for andre trafikanter?

## Planrev.-Insp. Sykkelveg-GS-ve
V720 TRAFIKKSIKKERHETSREVISJONER OG INSPEKSJONER - VEDLEGG 6
Sykkel: Strekning med sykkelveg / gang- og sykkelveg
Utfylt av (navn): Revisjonstrinn/inspeksjon: Vegnr: Parsell, strekning:
Tema, momenter | Vurdert (dato/Ö )
Tverrprofil
Er tverrprofilet iht. normalene? Er separering av gående og syklende etter krav i normalene?
Er gang- eller sykkeltrafikken så stor at det bør anlegges eget fortau?
På strekning
Er stigningsforholdene i henhold til normalkravene?
Er det lett tilgang til sykkelvegen på strekningen? Åpning i rabatt, nedsenket kantstein osv.
Er bilkjøring til eiendommer tillatt på sykkelvegen?
Er det anlagt sluser i sykkelvegen? Framkommelighet for syklister og andre
Er det anlagt gjerde eller rekkverk mellom sykkelvegen og kjørebane? Type?
Systemskifte
Er det standardsprang og systemskifter på ruta som kan skape farlige trafikksituasjoner?
- Ligger sykkelvegen sammenhengende på en side av vegen?
Ved overgang mellom sykkelveg og sykkelfelt eller blandet trafikk:
- Er det tilstrekkelig sikt på stedet?
- Er systemskiftet utformet som et kryss?
- Er kryssingen opphøyd?
- Er overgangen (systemskiftet) godt merket?
- Er start og slutt på sykkelveg/sykkelfelt merket iht. normalene
Komfort – vegdekke og vegkropp
Er dekkekvaliteten god? Se på jevnhet, sprekker, hull.
Har vegen god avrenning? Se etter vanndammer eller avleiringer etter dammer
Er slukrister og kummer til hinder og ulempe for syklister? Se etter plassering og vishøyde
Er kantstein ved kryss og avkjørsler til hinder?
Kryss og avkjørsler
Er krysstype iht. normalene?
Er vikepliktsforholdene klare og i henhold til normalene og vegtrafikkloven? Sjekk skilting og oppmerking
Tilpasser bilene fartsnivå inn mot kryss?
Er syklistenes fartsnivå inn mot kryss tilpasset?
Er siktkravene i kryss og avkjørsler i henhold til normalene?
Er geometri og oppmerking i rundkjøringer iht. normalene? Sykkelfelt gjennom rundkjøring er i strid med normalene.
Bro og undergang
Er stigningsforholdene i henhold til normalkravene for kryssende syklister?
Er normalkrav til bredde oppfylt??
Er brurekkverk iht. normalkrav? (Min. 1,2 m høyt)
Er siktforholdene i kryssing og på ramper iht. normalkrav?
Er belysninga i undergangen og på rampene iht. normalkrav?
Er dreneringa av undergangen tilfredsstillende? Sluk, renne før undergang
Stans og parkering
Forekommer det stans/parkering av biler i sykkelvegen?
Er det sikthindrende stans/parkering i eller ved kryss?
Skilting og merking
Er vegvisningen tydelig, slik at syklistene finner fram? Sjekk rutevisning, visning til mål osv.
Er oppmerking gjennom kryss og ved større avkjørsler utført iht. normalene?
Er oppmerking i rundkjøringer iht. normalene?
Drift
Er sykkelfeltet feiet og rengjort, med tilsvarende standard som resten av kjørebanen?
Er sykkelfeltet brøytet og strødd, med tilsvarende standard som resten av kjørebanen?
Er det sikthindrende vegetasjon?
Er det tagging og hærverk på skilt og annet utstyr?
Trygghet
Oppleves det som trygt å bruke anleggene? Synlighet, innsyn fra bygninger, allmenn ferdsel?
Er belysningen i henhold til normalene.
Attraktivitet
Finnes det attraksjoner, natur og utsikt på ruta? Distraksjon?
Går deler av sykkelruta gjennom trange og lite hyggelige partier?
Bruk / atferd
Brukes anlegget etter hensikten? Sykles det i kjørebanen, brukes bru og underganger osv.?
Oppstår det konflikter mellom syklister og fotgjengere, eller mellom møtende syklister?
Er syklistenes atferd i kryss iht. trafikkreglene?
Oppstår det konflikter mellom syklister og motorkjøretøy i kryss og avkjørsler?
Sykkelparkering
Finnes tilrettelagte sykkelparkeringsplasser i nærheten? Er kapasiteten tilstrekkelig? Fungerer de tilfredsstillende (belysning, værbeskyttelse, kan syklene låses, praktisk, annet)?
Er parkerte sykler til hinder for andre trafikanter?