A Kontraktsinformasjon
A3 Orientering om kontraktsarbeidene

Innhold

1	Arbeidenes art og omfang	2

2	Entrepriseform og kontraktstype	2

3	Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister	2

4	Avvik i kontraktens rammebetingelser	2

5	Forskudd	2

6	Byggherre og engasjerte rådgivere	3

7	Byggherrens organisering av HMS-arbeidet	3

8	Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider	3

9	Spesielle forhold	3

Arbeidenes art og omfang

Gi en kortfattet beskrivelse av kontraktsarbeidet som grunnlag for en økonomisk og

tidsmessig vurdering av arbeidsomfang.

Gi opplysninger om tiltransporterte entrepriser eller varer som entreprenøren skal overta.

Oppgi viktige mengder og hovedmaterialer med omtrentlige mengder angis.

Kontrakten omfatter arbeider på riksveger i henhold til vedlagte rapporter ”Oversikt over

asfaltkontrakter” og ”Mengdesammendrag og strekningsliste”. Entreprenøren er ansvarlig

for å gjøre seg kjent med strekningene i kontrakten før oppstart.

Entrepriseform og kontraktstype

Entrepriseform er utførelsesentreprise.

Kontraktstype er enhetspriskontrakt.

Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister

Arbeidet kan settes i gang når avtale er inngått og kopi av forsikringsbevis er levert

byggherren. Det vises i tillegg til utfyllende krav under punktene om samhandling,

kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C.

Tidspunkt for igangsettelse, eventuelle delfrister og eventuelle tidsfrister for ferdigstillelse

er angitt i kap. D1.3 Spesiell beskrivelse.

Avvik i kontraktens rammebetingelser

Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles

om eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten

ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt.

Forskudd

Forskudd kan kreves utbetalt med 10 % av kontraktsbeløpet ekskl. merverdiavgift mot en

av byggherren godkjent selvskyldnerkausjon fra bank, forsikringsselskap eller annen

kredittinstitusjon. Forskudd utbetales tidligst 3 måneder før tillatt oppstart.

For kontrakter som løper over flere asfaltsesonger deles totalt forskuddsbeløp for

kontrakten forholdsmessig iht. planlagt andel av kontraktssummen omsatt i det enkelte år.

Forholdsmessig forskuddsbeløp for den enkelte asfaltsesong blir da det maksimale beløp

som kan utbetales for den aktuelle sesongen. Forskudd for den enkelte asfaltsesong

utbetales tidligst 3 måneder før tillatt oppstart for den aktuelle sesongen.

Forskudd for den enkelte asfaltsesong hvor forskudd er utbetalt, tilbakebetales i sin helhet i

én transaksjon ved kreditnota. Tilbakebetaling av forskuddet skal skje senest når arbeider

tilsvarende 75 % av kontraktssummen for den aktuelle asfaltsesong er utført.

Selvskyldnerkausjonen tillates redusert i takt med tilbakebetaling av forskuddet.

Det utbetales ikke renter av forskudd som er i samsvar med forutsetningene i

konkurransegrunnlaget.

FOR SMÅ KONTRAKTER ELLER KONTRAKTER UTLYST SENT I SESONGEN

KAN TEKSTEN OVENFOR ERSTATTES MED FØLGENDE:

Det utbetales ikke forskudd.

Byggherre og engasjerte rådgivere

Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens

representant, dersom annet ikke er avtalt.

Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå

gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt.

Byggherrens organisering av HMS-arbeidet

Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen). Denne planen finnes som vedlegg til konkurransegrunnlaget.

Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider

Entreprenøren vil bli orientert på byggemøter om eventuelle entrepriser og andre arbeider

(inkl. drifts- og vedlikeholdskontrakter) som kan berøre aktuelle kontrakter.

Spesielle forhold

Xxxxxx