C Kontraktsbestemmelser
C4 Spesielle kontraktsbestemmelser for kontrakten

Innhold

1	Overskridelse av ferdigstillelsesfrist og delfrister	2

2	Oppstartsmøte med tilhørende samhandlingsprosess (Se C2 punkt 14.1)	2

3	Forlengelse av kontakt	2

4	Ytre miljø (Se kap. C2, pkt. 30)	3

4.1	Hensyn til omgivelsene	3

5	Forbedringer og utviklingsarbeider (Se kap. C3, pkt. 15)	3

Overskridelse av ferdigstillelsesfrist og delfrister

Frist for ferdigstillelse er gitt i kap. A3. Eventuelle delfrister avtales særskilt for hver delleveranse jf. kap. A3, pkt. 3 og kap. C3, pkt. 2.

Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en dagmulkt kr. 2.500,- per hverdag.

Tilsvarende vil det ved overskridelse av avtalte delfrister bli krevd en dagmulkt kr. 1.000,- per hverdag.

Akseptert forlengelse av én delfrist medfører ikke tilsvarende eller annen forlengelse av andre frister.

Dagmulkt for overskridelse av en delfrist fortsetter å løpe også om andre, senere dagmulktbelagte delfrister overskrides.

Dersom entreprenøren ferdigstiller kontraktsarbeidene før avtalt frist for ferdigstillelse, kan ikke entreprenøren nekte byggherren å overta kontraktsarbeidet.

Oppstartsmøte med tilhørende samhandlingsprosess (Se C2 punkt 14.1)

For denne kontrakten er det avsatt x uker/dager til samhandling regnet fra underskriving av kontrakten. Når partene er enige om det, kan samhandlingen avsluttes tidligere og kontraktsarbeidet startes. Tilsvarende kan partene bli enige om at samhandlingen forlenges.

Ved enighet mellom partene om forlengelse av samhandlingen, må det samtidig avklares om dette gir grunnlag for å avtale nye delfrister og ferdigstillelsesfrist.

Tidsbruk i samhandlingsfasen avregnes etter timepriser gitt i kapittel E4. Avregningen gjøres etter medgått tid fra møtestart på morgenen til avslutning av siste møte samme dag. Omforent timeforbruk til møteforberedelse honoreres etter de samme timesatser. Kostnader etter statens satser til nattillegg, diett og reiseutlegg dekkes av byggherren. Kostnader til tidsbruk for reiser dekkes av den enkelte deltaker.

Forlengelse av kontakt

Partene kan ved gjensidig enighet om dette forlenge kontrakten til å gjelde også for en periode på ytterligere 12 eller 24 måneder etter dd.mm.20åå (HER SKRIVES SLUTTDATO FOR KONTRAKTENS «ORDINÆRE» KONTRAKTSPERIODE). DET ER IKKE ANLEDNING TIL Å AVTALE EN LENGRE PERIODE ENN OPPRINNELIG KONTRAKTSPERIODE, OG I ALLE TILFELLER KAN IKKE TOTAL KONTRAKTSPERIODE OVERSTIGE FIRE ÅR.

Slik forlengelse må være avtalt senest dd.mm.20åå (HER SKRIVES EN DATO SOM ER MINST 2 MÅNEDER FØR KONTRAKTENS «ORDINÆRE» SLUTTDATO).

Forlengelse av kontrakten innebærer at kontrakten videreføres i henhold til kontraktens bestemmelser, og at tidspunkt og frister for overtakelse og sluttoppgjør flyttes tilsvarende fram i tid.

Dersom kontrakten forlenges i henhold til denne bestemmelsen, inngår også entreprenørens beregnede vederlag etter denne bestemmelsen i kontraktssummen i NS 8406 punkt 19.1 (3) og 28 (3).

Total pris for rundsumprosesser
For rundsumprosessene i kap. E3, fastsettes total pris for forlengingsperioden slik at prisene økes lineært med forlengelsen av kontraktsperioden.

Omfang for øvrige arbeider
For øvrige prosesser i kap. E3, og timepriser i kap. E4, legges XX % av mengdene i konkurransegrunnlaget til grunn for kontraktsfestet omfang i hver av 12-måndersperiodene i forlengingsperioden.

(ANTALL PROSENT REGNES SOM 12MND/OPPRINNELIG KONTRAKTSPERIODE *100. FOR EKSEMPEL 12/24*100=50% DERSOM KONTRAKTEN FORLENGES FRA 24 TIL 36 MND)

Ytre miljø (Se kap. C2, pkt. 30)

Hensyn til omgivelsene

EV. SPESIELLE RESTRIKSJONER (for eksempel støygrenser satt av kommunale myndigheter etc.)

Forbedringer og utviklingsarbeider (Se kap. C3, pkt. 15)

TAS INN DERSOM DET ER AKTUELT:

Der allerede konkretisert FOU-prosjekt kan beskrives i kontrakten, redegjøres det kort for dette her, med henvisning til hvor den nærmere beskrivelsen av prosjektet finnes i kap. D1, eventuelt også i kap. D1. NB! Beskrivelsen skal da være så god at det lar seg prise i kap. D1.