C Kontraktsbestemmelser
C3 Spesielle kontraktsbestemmelser for kontrakten

Innhold

1	Oppstartsmøte med tilhørende samhandlingsprosess (Se C2 punkt 22.1)	2

2	Oppstartsmøte for kontroll og godkjenning av konstruksjoner.	2

3	Oppstartsmøter risikofylte arbeider i prosjekterings- og byggefase.	2

4	Partenes representanter (se NS 8407 punkt 9).	3

5	Fakturering og betaling (Se C2 punkt 40)	4

6	Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (Se C2 punkt 46)	5

6.1	Hovedbedrift og samordningsansvar	5

6.2	Boring i tunnel	5

7	Ytre miljø (Se C2 punkt 45)	5

7.1	Oppfølgning av ytre miljø i kvalitetsplanen	5

7.2	Hensyn til omgivelsene	5

7.3	Krav til kjøretøy og maskiner	5

8	Forbedringer og utviklingsarbeider (Se C3 punkt 8)	6

9	Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm.	7

10	Samlokalisering - Kontor og laboratorium for byggherren	7

Leverandøren skal sørge for nødvendig kontor- og laboratorium plass for byggherren til tilknytning til leverandørens egen rigg, slik dette er nærmere beskrevet i kapittel D (Beskrivende del).	7

11	Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen	7

12	Beregning av fristforlengelse (se NS 8407 punkt 33)	7

13	Prisregulering (Se C1 punkt 26.2)	9

Oppstartsmøte med tilhørende samhandlingsprosess (Se C2 punkt 22.1)

For denne kontrakten er det avsatt x uker til samhandling regnet fra underskriving av kontrakten. Når partene er enige om det, kan samhandlingen avsluttes tidligere og kontraktsarbeidet startes. Tilsvarende kan partene bli enige om at samhandlingen forlenges.

Ved enighet mellom partene om forlengelse av samhandlingen, må det samtidig avklares om dette gir grunnlag for å avtale nye delfrister og ferdigstillelsesfrist.

Tidsbruk samhandlingsfasen avregnes etter timepriser gitt i kapittel E4. Avregningen gjøres etter medgått tid fra møtestart på morgenen til avslutning av siste møte samme dag. Omforent timeforbruk til møteforberedelse honoreres etter de samme timesatser. Kostnader etter statens satser til nattillegg, diett og reiseutlegg dekkes av byggherren. Kostnader til tidsbruk for reiser dekkes av den enkelte deltaker. Dette faktureres på egen faktura, og regnes ikke som endring.

Oppstartsmøte for kontroll og godkjenning av konstruksjoner.

Leverandøren skal tidlig i prosjekteringsfasen ta kontakt med seksjon for kontroll og godkjenning, konstruksjoner i Vegdirektoratet, https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/bruer/kontroll-og-godkjenning, for å avtale tidspunkt for oppstartmøte. Oppstartmøtet skal bl.a benyttes til å:

• Orientere om antall og type konstruksjoner som skal inn til kontroll og godkjenning

• Avklare hvilke type(r) kontroll som skal gjennomføres

• Orientere om når konstruksjonene planlegges sendt inn til kontroll samt avklare hvor mye tid som må settes av i leverandørens fremdriftsplan for kontroll og godkjenning

Leverandøren skal ved behov innkalle til ytterligere møter med samme agenda i løpet av kontraktsperioden.

I tillegg til leverandøren, hans prosjekterende og Vegdirektoratet seksjon for kontroll og godkjenning, skal byggherre innkalles til møtet.

Leverandøren skriver møtereferat og sender til deltakerne gjennom dokumenthåndterings-systemet senest fem dager etter møtet.

Oppstartsmøter risikofylte arbeider i prosjekterings- og byggefase.

Det skal gjennomføres egne oppstartmøter for særlig risikofylt arbeid med utgangspunkt i risikovurderingen som inngår i byggherrens SHA-plan eller andre kritiske risikoforhold som blir avdekket undervegs i kontraktsarbeidet. Underleverandører (prosjekterende og utførende) som er involvert i disse arbeidene skal være representert.

Byggherren innkaller etter leverandørens angivelse av tidspunkt for å holde oppstartmøtet, og byggherren fører referat. Formålet med møtet er å gjennomgå rutiner og prosedyrer for gjennomføring av arbeidene, herunder også risikovurderinger, leverandørens fremdriftsplan og tiltenkte ressurser for arbeidene, dokumentasjon og avviksbehandling.

For denne kontrakten er følgende arbeid vurdert som særlig risikofylt (eksempler på kulepunkter):

- Bergsprengningsarbeid

- Konstruksjoner

- Midlertidige konstruksjoner

- Rivearbeid

- Arbeid i bløte masser

- Arbeid der det er fare for skred/grunnbrudd

- Arbeid på/ved elektrisk anlegg – høyspent

- Forhold knyttet til ytre miljø

Partenes representanter (se NS 8407 punkt 9).

Tillegg til NS 8407 punkt 9

Nøkkelpersonell

Leverandørens nøkkelpersonell er personell hos leverandøren som innehar overordnede roller i gjennomføringen av kontrakten. Dette er blant annet rollene som er angitt nedenfor, eller tilsvarende roller. Nøkkelpersonellet skal delta i gjennomføringen av kontrakten.

Leverandørens opplysninger om personell iht. fastsatte tildelingskriterier legges til grunn som premisser for utførelsefasen. Nøkkelpersonell skal ha gode samarbeidsevner og tilstrekkelig kompetanse. I tillegg gjelder følgende minstekrav til kompetanse:

Hjelpetekst: Når krav vurderes må behov vurderes nøye slik at det ikke settes krav som er uforholdsmessig /ulovlig strenge. Krav som settes må være mest mulig entydig, eksempelvis beskrive hva som ligger i begrep som samme art/omfang/kompleksitet/vanskelighetsgrad. For strenge krav kan redusere konkurransen unødvendig. Det gir også rom for diskusjoner i anskaffelsesfasen fra firmaer som mener personellet er kvalifisert og fra tilbydere som mener at konkurrentens personell ikke oppfyller kravene. Krav må også vurderes opp mot eventuelle krav til kompetanseerfaring gitt i KGV som danner grunnlag for tildeling (tildelingskriterier) for å sikre at krav ikke angitt dobbelt opp eller ikke samsvarer.

| Nøkkelpersonell | Kompetansekrav: |
| --- | --- |
| Prosjektleder | Minst X års relevant erfaring innen bygg og anlegg, hvorav minst X år som leder i prosjekter av samme art, omfang og vanskelighetsgrad. |
| Prosjekteringsleder hos totalleverandørens rådgiver | Minst X års relevant erfaring innen prosjektering, hvorav minst X år som prosjekteringsleder for større prosjekt av tilsvarende art, omfang og vanskelighetsgrad |
| Prosjekteringsleder hos totalleverandør | Minst X års relevant erfaring innen prosjektering, hvorav minst X år som prosjekteringsleder for større prosjekt av tilsvarende art, omfang og vanskelighetsgrad. |
| Anleggsleder | Minst X års relevant erfaring innen bygg og anlegg, hvorav minst X år som leder i prosjekter av samme art, omfang og vanskelighetsgrad. |
| BIM-koordinator | Minst X års relevant erfaring fra prosjekter av samme art, omfang og vanskelighetsgrad. |
| Fagansvarlig geoteknikk | Minst X års erfaring fra kartlegging og oppfølging av utførelse av anlegg med tilsvarende kompleksitet og funksjonalitet. |
| Fagansvarlig geologi | Minst X års erfaring fra kartlegging og oppfølging av utførelse av anlegg med tilsvarende kompleksitet og funksjonalitet |
| Fagansvarlig YM hos totalleverandøren | Minst X års relevant erfaring fra prosjekter av samme art, omfang og vanskelighetsgrad. |
| HMS-ansvarlig hos totalleverandøren | Minst X års relevant erfaring fra prosjekter av samme art, omfang og vanskelighetsgrad. |
| Bergsprengingsleder | Minst X års relevant erfaring fra prosjekter av samme art, omfang og vanskelighetsgrad. |
| Bergsprenger | Minst X års relevant erfaring fra prosjekter av samme art, omfang og vanskelighetsgrad. |
| Annet relevant nøkkelpersonell (f. eks. sentrale fagområder innen prosjektering eller utførelse) | Minst X års relevant erfaring fra prosjekter av samme art, omfang og vanskelighetsgrad. |
| Fagledere for minimum følgende fag: | Minst 5 års relevant erfaring fra prosjekter av samme art, omfang og vanskelighetsgrad. |
| Tunnel, fagleder prosjektering |  |
| Ytre Miljø og landskap, fagleder prosjektering og bygging |  |
| Geoteknikk og ingeniørgeologi Fagleder prosjektering |  |

Leverandøren skal ha HMS-personell, herunder SHA- og YM-kompetansesom i nødvendig grad er til stede på kontraktsområdet ved utførelse av arbeidene.

Utskiftning av representant og nøkkelpersonell

Byggherren skal godkjenne leverandørens bruk av alt nøkkelpersonell før oppstart av kontraktsarbeidene samt ved eventuell senere utskifting. Dersom leverandøren ønsker å skifte ut representant og nøkkelpersonell, skal byggherren gis 4 ukers varsel. Varselet skal inneholde dokumentasjon som viser at kontraktens krav til leverandørens representant eller nøkkelpersonell er oppfylt, og at nytt personell har kompetanse i henhold til tilbud.

Leverandørens utskifting krever skriftlig forhåndsgodkjennelse fra byggherren. Byggherren kan nekte å godkjenne utskiftning av leverandørens representant og nøkkelpersonell dersom det foreligger saklig grunn.

Ved utskifting skal leverandør så langt som mulig gjennomføre en erfaringsoverføring på minimum 4 uker fulltid med avtroppende personell og erstatter, hvor begge er samlokalisert på anlegget. I denne perioden bør det gjennomføres et samarbeidsmøte med byggherren.

Leverandøren skal til enhver tid og på eget initiativ sørge for utskifting av personell som opptrer klanderverdig eller viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver.

Byggherren kan, hvis det foreligger saklig grunn, nekte leverandøren å benytte angitte personer i de aktuelle stillingene eller kreve at personene blir skiftet ut. Omkostningene ved dette skal bæres av leverandøren.

Leverandøren skal for egen regning sørge for nødvendig opplæring og innføring i kontrakten før utskifting foretas.

Xxxxxx

Xxxxxx

Fakturering og betaling (Se C2 punkt 40)

FØLGENDE TEKST PÅ GRÅ BUNN BRUKES I HELT SPESIELLE TILFELLER HVOR STØRRE LEVERANSER UTGJØR EN STOR DEL AV KONTRAKTEN, OG DISSE HAR EGNE OPPGJØRSREGLER FOR MATERIALER. DETTE KAN VÆRE AKTUELT EKSEMPELVIS FOR PELER TIL FUNDAMENTERING OG FOR BRUELEMENTER:

Faktura for ikke tilførte materialer og arbeid fra verksted og fabrikk, betales ikke før det foreligger selvskyldnerkausjon på beløpet fra bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon, som byggherren har godkjent. Det må også godtgjøres at eventuell salgspant eller varelagerpant er bortfalt før leverandøren har krav på betaling. Kausjonene frigis etter hvert som elementene blir innebygd i konstruksjonen(e).

Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (Se C2 punkt 46)

Hovedbedrift og samordningsansvar

NN er utpekt som hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften. leverandøren skal derfor rette seg etter samordningstiltak fastsatt av NN.

Boring i tunnel

FØLGENDE TEKST PÅ GRÅ BUNN TAS INN VED ARBEIDER SOM INNEBÆRER SPRENGNINGSARBEIDER I TUNNEL:

Dokumentasjon for arbeider foran stuff, samt stabilitetssikring, skal baseres på godkjente ukerapporter for disse arbeidene.FØLGENDE TAS INN VED ARBEIDER SOM INNEBÆRER BORING I TUNNEL:

Ved boring i tunnelstuff, defineres det en minimum «Opphold forbudt»-sone for personell fra bomfeste og fram til stuff når boremaskiner er i gang. Lading, prøvetaking, injisering, skift av borkroner, og manuelt stangskifte, bergbolting o.a. må samordnes slik at dette kan gjennomføres når alle boremaskinene er stanset.

Leverandør skal før arbeid på stuff starter gjennomføre en risikovurdering, for å fastsette «endelig faresone» (som vil være ≥ «Opphold forbudt»-sone satt av byggherre), hvor arbeidstakernes sikkerhet, arbeidets art og arbeidsutstyr inngår i risikovurderingen. Ref. Forskrift om utførelse av arbeid § 27-16 jfr. § 1-4.

Montering av bolter foran bomfeste skal ikke utføres mens lading pågår.

Ytre miljø (Se C2 punkt 45)

Oppfølgning av ytre miljø i kvalitetsplanen

Leverandøren skal forholde seg til byggherrens miljøsaneringsplan, samt byggherrens avfallsplan for rivearbeidene. Hvis avfallsplanen for riveobjektet ikke er utarbeidet av byggherren, skal den inkluderes i avfallsplanen for anlegget ellers.

Hensyn til omgivelsene

EV. SPESIELLE RESTRIKSJONER (støygrenser satt av kommunal myndigheter etc.)

Krav til kjøretøy og maskiner

Alle dieseldrevende kjøretøy og maskiner som benyttes i kontrakten, skal minimum ha henholdsvis EURO 6 og STEG 4 godkjennelse.

Det skal i hele anleggsperioden benyttes minst X utslippsfrie gravemaskiner med egenvekt over XX tonn

Det skal i hele anleggsperioden benyttes minst X utslippsfrie hjullastere med egenvekt over XX tonn.

Elektrisk drevne anleggsmaskiner skal ikke lades fra aggregat som går på biodrivstoff eller fossile drivstoff.

Kjøretøy og maskiner på anleggsplass skal ha start-stopp-system for å minimere tomgangskjøring

Alle maskiner og store kjøretøy skal være utstyrt med egnet absorpsjonsmiddel eller i umiddelbar nærhet der dette ikke er egnet, slik at søl som oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart. Det er leverandørens ansvar at forurensningen fjernes tilstrekkelig og at ytterlige tiltak for å fjerne forurensing skal utføres ved behov.

GRÅTEKST ERSTATTER GAMMEL TEKST MED KRAV TIL ANTALL

MASKINER:

Krav til andel nullutslipp maskintimer for anleggsmaskiner på 20 tonn eller mer

I det første driftsåret etter kontraktsinngåelse skal minimum xxx maskintimer > 20 tonn være

nullutslipp.

Fra og med det andre driftsåret, og ut anleggsperioden, skal yyy maskintimer > 20 tonn være

nullutslipp.

For anleggsmaskiner på 20 tonn eller mer kan hybride maskiner benyttes for å oppfylle

kravet. Dette forutsetter at bruk av elektrisk drivlinje registreres og rapporteres separat.

Som hybrid regnes maskiner der en av drivlinjene er en forbrenningsmotor og den andre er

nullutslipp.

Krav til andel maskintimer for anleggsmaskiner mindre enn 20 tonn

I det første driftsåret etter kontraktsinngåelse skal minimum xxx maskintimer < 20 tonn være

nullutslipp.

Fra og med det andre driftsåret, og ut anleggsperioden, skal yyy maskintimer < 20 tonn være

nullutslipp.

Det skal dokumenteres totalt timeforbruk for alle maskiner både over og under 20 tonn.

ALTERNATIV: Andelen nullutslipp for anleggsmaskiner kan alternativt stilles som %-del av

totalt antall maskintimer eller %-del total energibruk. En forutsetning for å stille et %-krav er

at man er sikker på at leverandøren kan levere gode nok datasett for kontroll. Skillet på 20

tonn kan benyttes også for maskintimer som %-krav.

Krav til massetransport på anlegget og til deponi

Alle kjøretøy og maskiner som benyttes til massetransport skal være nullutslipp. Kravet

gjelder masser som transporteres internt på anlegget og til deponi.

Forbedringer og utviklingsarbeider (Se C3 punkt 8)

TAS INN DERSOM DET ER AKTUELT:
Der allerede konkretisert FOU-prosjekt kan beskrives i kontrakten, redegjøres det kort for dette her, med henvisning til hvor den nærmere beskrivelsen av prosjektet finnes i kapittel D1, eventuelt også i kapittel D1. NB! Beskrivelsen skal da være så god at det lar seg prise i kapittel D1.

Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm.

Tilkoblingsmulighet for elkraft, vannforsyning og avløp tilbys som angitt nedenfor. All prosjektering, tilkoblinger, fremføring innen anlegget og betaling av avgifter skal dekkes av leverandøren.

Tilkoblingsmulighet El-kraftforsyning

Xxxxxx

Tilkoblingsmulighet vannforsyning og avløp

Xxxxxx

Samlokalisering - Kontor og laboratorium for byggherren

- Leverandøren skal sørge for nødvendig kontor- og laboratorium plass for byggherren til tilknytning til leverandørens egen rigg, slik dette er nærmere beskrevet i kapittel D (Beskrivende del).

Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen

Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er angitt i kapittel A3.

Dersom leverandøren ferdigstiller kontraktsarbeidene før avtalt frist for ferdigstillelse, kan ikke leverandøren nekte byggherren å overta kontraktsarbeidet.

Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en dagmulkt på kr Xxxxxx pr hverdag.

Tilsvarende vil det ved overskridelse av delfrist Xxxxxx bli krevd en dagmulkt på kr Xxxxxx pr hverdag.

Akseptert forlengelse av én delfrist medfører ikke tilsvarende eller annen forlengelse av andre frister.

Byggherren har rett til å kreve dagmulkt for hver dagmulktsbelagt frist som leverandøren overskrider, selv om dagmulkt løper i samme tidsrom.

Beregning av fristforlengelse (se NS 8407 punkt 33)

Alt 1: Ikke aktuelt for denne kontrakten.

Alt 2: Beregning av fristforlengelse for tunnelarbeider;

Tillegg til NS 8405 punkt 33.5;

Tunnelens drivefase gjelder fra klart påhugg til gjennomslag og er beregnet med Tunnelbyggetid 2021, versjon XXX. Rapport fra Tunnelbyggetid 2021 er vedlagt konkurransegrunnlaget.

Dette er et system for regulering av tidsfrister forårsaket av økte mengder for stabilitetssikring ved stuff og arbeider foran stuff sammenlignet med kontraktens mengder. Systemet skal ikke brukes som grunnlag for å beregne total byggetid

Tidsfrister er gitt under kap A3. De(n) tidsfrist(er) som reguleres under denne bestemmelsen er:

Tidsfrist, tunnel del 1: …..

Tidsfrist, tunnel del 2: …..

Dersom de samlede kontraktsmengder for arbeider ved stuff og arbeider foran stuff som er listet opp i tabellen i punkt b) økes, vil aktuell tidsfrist bli regulert. Grunnlag for regulering av tidsfrist beregnes som følger:

a) De gitte mengder i kontrakten for arbeider ved stuff og arbeider foran stuff omregnes til sum tid basert på de ekvivalenttider som er gitt under b).

b)

| Aktivitet | Mengde/time | Kontrakts-mengde, tunnel del 1 | Kontrakts-mengde, tunnel del 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeider ved stuff Manuell driftsrensk Sikringsbolter med lengde til og med 4,0 m Sikringsbolter med lengde over 4,0 m Bånd Nett Sikring med sprøytebetong Tillegg for sikringsbuer av sprøytebetong Sikringsstøp, 1 og 2 støp Sikringsstøp, 3 støp og videre Ekstra betong i sikringsstøp utover gjennomsnittlig tykkelse 0,4 m Sprengning av tunnel med halv salvelengde Sprengning av tunnel med delt tverrsnitt Sprengning av tunnel med halv salvelenge og delt tverrsnitt Arbeider foran stuff Boring av sonderhull, injeksjonshull og kontrollhull ved sporadisk injeksjon Boring av kontrollhull ved systematisk injeksjon Boring av injeksjonshull og ev sonderhull ved systematisk injeksjon Injeksjonsarbeid Opp- og nedrigging for injeksjon inklusive herdetid | 1 time /time 15 stk. /time 7,5 stk. /time 25 m /time 10 m2 /time 8,0 m3 /time 4,0 m /time 0,1 m /time 0,3 m /time 10 m3 /time 25 m3/ time 25 m3/ time 15 m3/ time 60 m / time 60 m / time 90 m / time 1 time / time 1 time / stk. |  |  |
| Sum |  |  |  |

Andre aktiviteter i tilknytning til de som er medtatt i tabellen regnes for inkludert i de gitte ekvivalenttider ved beregning av teoretisk tidsbehov.

Teoretisk grunnlag for regulering av tidsfristen beregnes samlet i henhold til følgende formel:

T (uker) = U – K (timer) a x S (timer/uke)

Der

U = Tidsbehov for utførte mengder (timer)

K = Tidsbehov for kontraktens mengder (timer) 
a = Antall angrepspunkter for aktiviteter med ekvivalenttid. 
Ved beregningen settes a = xxx iht. Tunnelbyggetid 2021 
S = Totalt timetall for valgt skiftordning for stuffmannskapet (timer/uke).

Det gitte antall angrepspunkter er uavhengig av leverandørens valgte driftsopplegg.

Den teoretiske beregning av ny tidsfrist baseres på den aktuelle skiftordning for stuff-mannskapet på anlegget, dog minimum 67 timers arbeidsuke. Arbeider med ekvivalenttid som utføres utenfor skiftplanen skal ikke tas med i ekvivalenttidsregnskapet.

Prisregulering (Se C1 punkt 26.2)

Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens priser.

Endringsbeløpet for avregningsperioden beregnes etter formelen:

e = A  x    (  T /  T0   -  1 )

A = Summen av avdragsnotaer for avregningskvartalet basert på kontraktens priser (eksklusive merverdiavgift) og uten fradrag for eventuelt lån eller forskudd og innestående beløp. I verdien for A inkluderes også tilleggsnotaer for utført arbeid basert på kontraktens prisgrunnlag. Eventuell kontraktsmessig justering av riggkostnader (generalomkostninger) på grunn av mengdejustering tas ikke med i verdi for A.
T0 = Indekstallet for det kvartalet tilbudsfristens utløp faller i.
T = Indekstallet for avregningskvartalet.

Spesielt om faktura for prisregulering
Det skal være et eget bilag som viser grunnlaget for

prisregulering. Faktura for prisregulering skal være mottatt hos byggherren senest 35 dager etter at indekstallet for avregningskvartalet foreligger.

[Statistikk for veg i dagen:]
Verdi av T og T0 beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås” Byggekostnadsindeks for veganlegg, Veg i dagen”.

Statistikk for bruarbeid:
Verdi av T og T0 beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås ”Byggekostnadsindeks for veganlegg, Betongbru”.

Statistikk for fjelltunnelarbeid:
Verdi av T og T0 beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås ”Byggekostnadsindeks for veganlegg, Fjelltunnel”.

For vegarbeider inkludert eventuelle bru- og tunnelarbeider:
Verdi av T og T0 beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås” Byggekostnadsindeks for veganlegg, Veganlegg, i alt”.

ALTERNATIV BESTEMMELSE FOR PRISREGULERING.
VED BRUK AV DETTE ALTERNATIVET STRYKES ALL TEKST OVENFOR.

Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir ikke rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens priser.