## Tilbudsplanrapport januar 2025
Tilbudsplan januar 2025
| Prosjekt | Strekning/Stedsnavn | Planlagt tilbudsutsendelse |  | Utbyggingsområde | Entrepriseform | Beskrivelse | Anslått verdi
1 | E6 Harran (Nes bru)-Trones sør | E6 Grong – Nordland grense | jan - mars | 1 | Midt | Enhetspriskontrakt | Forutsatt finansiering: Tromselvbrua og Brekkvasselvbrua med tilstøtende veg | 50-100 mill
2 | E39 Veibustkrysset |  | april - juni | 2 | Midt | Enhetspriskontrakt |  | 50-100 mill
3 | Rv. 706 Lilleby Skole - Nortvedt |  | juli - sept |  | Midt | Enhetspriskontrakt |  | 50 - 100 mill
4 | E75 Vardøtunnelen oppgradering |  | okt - des | 4 | Nord | Enhetspriskontrakt | Tunneloppgradering | 500-700 mill
5 | E10 Evenes flyplasskryss |  | april - juni | 2 | Nord | Totalentreprise | Planfritt kryss, rundkjøring, GS, med tilhørende veg i dagen | 300 - 500 mill
6 | Rv. 80 Kryss Grøttingen | Kryss Grøttingen ved Løding | okt - des | 4 | Nord | Enhetspriskontrakt | Kryssutbedring - fremkommelighet | 5-10 mill
7 | E45 Kløfta | Rassikring Kløfta (Alta – Suolovuopme) | juli - sept | 4 | Nord | Enhetspriskontrakt | Bygging av 1,5 km veg i dagen | 50-100 mill
8 | Rv. 80 Sandvika - Sagelva | Sandvika-Sagelva | jan - mars | 1 | Nord | Enhetspriskontrakt | Utbedring av veg i dagen | 300-500 mill
9 | Rv. 80 Trefelten, Hunstadmoen-Bodøelv | Rv. 80 Hunstadmoen-Bodøelv, trefelten | okt - des | 4 | Nord | Totalentreprise | Ombygging trefeltsvei til to felt + sykkelvei m/fortau | 100-300 mill
10 | Rv. 80 Thallekrysset - Snippen | Thallekrysset-Snippen | jan - mars | 1 | Nord | Enhetspriskontrakt | Ombygging av g/s-vei til sykkelvei m/fortau | 20-50 mill
11 | E8 Båthavna holdeplass |  | jan - mars | 1 | Nord | Enhetspriskontrakt | bussholdeplass | 1-5 mill
12 | E105 Hesseng-Elvenes, parsell 1 |  | jan - mars | 1 | Nord | Enhetspriskontrakt | Støytiltak. Gjelder tiltak på bolighus og støyskjermer. | 1-5 mill
13 | E105 Hesseng-Elvenes, parsell 1 |  | april - juni | 2 | Nord | Enhetspriskontrakt | Servicebygg på rasteplass | 1-5 mill
14 | E16 Bjørum - Skaret | Bjørum - Skaret | okt - des | 4 | SørØst | Enhetspriskontrakt | E16 Bjørum-Skaret, Lokalveg | 10-50 mill
15 | Sykkelekspressvei Vollevannet-Oddemarka |  | april - juni | 2 | SørØst | Enhetspriskontrakt | Rive 3 boliger | 1-5 mill
16 | Sykkelekspressvei Vollevannet-Oddemarka |  | juli - sept | 3 | SørØst | Totalentreprise | Bygging av ny sykkelekspressveg | 100-300 mill
17 | TOG - Rv. 36 Vabakkentunnelen |  | april - juni | 2 | SørØst | Enhetspriskontrakt |  | 50-100
18 | Rv. 4 Roa-Gran grense, Jaren - Amundrud - Lygnebakken | Roa -Gran grense, Jaren - Amundrud - Lygnebakken | april - juni | 2 | SørØst | Enhetspriskontrakt | E05 Tiltak avlastet veg | 50-100 mill
19 | Felles prosjektet Arna Stanghelle - rådgiver II |  | jan- mars | 1 | Vest | Konsulentoppdrag | Rådgiverkontrakt som omfatter prosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag | > 1 MRD
20 | Felles prosjektet Arna - Stanghelle - E03 |  | jan - mars |  | Vest | Enhetspriskontrakt | Berg og skredsikring | 50- 100 mill
21 | Rogfast Elektro |  | juli - sept | 3 | Vest | Enhetspriskontrakt | Elektro- og automasjonsentreprise for E39 Rogfast. Dette vil vere ei samla entreprise for heile tunnelanlegget. | 700 - 1 000 mill
22 | TOG - Lærdal |  | juli - sept | 3 | Vest | Enhetspriskontrakt | Lærdalstunnelen skal oppgraderast iht tunnelsikkerheitsforskrifta.​ | > 1 MRD
23 | TOG - Rv. 555 Nygårdstunnelen |  | april - juni | 2 | Vest | Enhetspriskontrakt |  | 100 - 300 mill
24 | Fv. 601 Angedalsvegen til Prestfoss bru (tiltak 15) |  | jan - mars | 2 | Vest | Enhetspriskontrakt |  | 300 - 500 mill
25 | Gangbru Naustøyna-Storehagen |  | jan - mars | 2 | Vest | Enhetspriskontrakt |  | 1-100 mill