## Slide 1: Hålogalandsvegen – én region Planleggingen

## Slide 2: Bestilling
Vedtatte planer innen 2016 – for hele konsept 2. Ferdig veg i 2023
Forutsetter effektiv og samkjørt planprosess
Dette gjelder uansett om det blir statlig plan eller kommunale planer
E det mulig?
Hålogalandsvegen

## Slide 3: Effektivisering av planprosessen
Hålogalandsvegen
Prosjektet har anledning til å tenke nytt,
- sette ny standard for fremtidens planlegging?

## Slide 4: Planlegging steg for steg
Hålogalandsvegen
Effektivisere?

## Slide 5: Snarveg?
Hålogalandsvegen
1 Statlig plan
2 Rett på reguleringsplaner
Ikke på bekostning av
kvalitet og medvirkning

## Slide 6: Statlig plan
Lovfestet i plan- og bygningsloven § 6-4
Vedtaksmyndigheten overføres til staten fra kommunene
Følger uansett de samme behandlingsreglene som for kommunal planlegging
Søknad til departementet via Vegdirektoratet 25. september
Hålogalandsvegen

## Slide 7: Statlig plan - vurderingskriterier NTP 2014-2023
Det er viktig med rask gjennomføring av planprosessen
Det er et større prosjekt som berører to eller flere kommuner, og der det er stor uenighet mellom kommunene i valg av løsning
Det er store konflikter mellom lokale, regionale og nasjonale interesser
Det er et ønske fra lokale myndigheter at planen behandles som statlig plan
Vegvesenet mener prosjektet innfrir flere av kriteriene og anbefaler, sammen med de berørte kommunene, bruk av statlig plan.
Hålogalandsvegen
10.06.2014

## Slide 8: Planlegging etter PBL
Hålogalandsvegen
Korridorvalg er besluttet i KVU
Konsekvensutredninger vil bli gjennomført og medvirkning ivaretatt
Prosjektet vil derfor gå rett på reguleringsplaner med konsekvensvurderinger

## Slide 9: Planprogram
En «plan for planen», men i dette prosjektet utvidet for å innfri alle krav i PBL
Vi vil bruke planprogrammet aktivt i prosjektet i forhold til medvirkning og tidlige avklaringer på for eksempel alternative traseer innenfor konsept 2
Hålogalandsvegen

## Slide 10: Forprosjekt
Hålogalandsvegen
Det er gjennomført et forprosjekt i perioden juni til oktober 2014
Arbeidet vil bunne ut i silingsrapport på alternative traseer med anbefalinger fra SVV
Vil bli lagt ved planprogrammet som skal ut på høring, mulighet for innspill

## Slide 11: Forprosjekt
Mulighetsstudie
Avgrense/konkretisere planområdet som grunnlag for arealplanleggingen
Hovedaktiviteten er å tegne veglinjer, inkludert alternativer, der det er nødvendig (grov horisontal- og vertikallinje)
Beskrive vegstandard (standardklasser og hovedkrav til skuldre, helning, grøfter mv.). Gi grunnlag til en formingsveileder
Beskrive hvilke konsekvenser som må utredes og hvilke undersøkelser som må gjøres i det videre planarbeidet
Avgrense/utelukke alternativer som åpenbart ikke er mulig å gå videre med, basert på de faglige vurderingene levert i form av en rapport
De faglige rapportene skal gi tekstinnspill til planprogrammet og bør være i forkant av sektormyndighetene for å unngå innsigelser på trasevalget i reg.planen
Hålogalandsvegen

## Slide 12: Forprosjekt
Forprosjektet involverte fagpersoner på fagområder som vegteknologi, landskap, geoteknikk, vegplanlegging, naturmiljø, ras, bruer, kulturminner/samiske kulturminner og geodata.
Erfarne prosessledere og planleggingsledere bidratt med rådgiving. Det er i første omgang silt på fag, så i forhold til kostnader på et overordnet nivå.
Forprosjektgruppen har gjennomført to samlinger, samt kommunisert og rapportert underveis. Alle har bidratt i utvikling av skisser til løsninger og gitt innspill til silingsprosessen.
Hålogalandsvegen

## Slide 13: Reindrift
Samferdselsdepartementet har gjennomført konsultasjonsmøter med Sametinget og berørte reinbeitedistrikter
Departementet forutsetter at Sametinget og reinbeitedistriktene vil bli involvert i de videre planprosessene, og at det gjennomføres konsultasjoner i den grad det følger av Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget
Hålogalandsvegen

## Slide 14: KU reindrift
Prosjektet har allerede vært i møte med berørte reinbeitedistrikter og har foreløpige innspill med videre i planleggingen
SVV samarbeider med Sortland kommune om «Reindriftsfaglig konsekvensutredning for reinbeitedistriktene Kanstadfjord/Vestre Hinnøy, Kongsvikdalen og Grovfjord»
Hålogalandsvegen

## Slide 15: Prosess og medvirkning
KVU ble gjennomført med høy grad av medvirkning, korridorvalg tatt
Politiske møter
– politisk referansegruppe for prosjektet
Felles planforum før varsel om planstart/planprogram og i høringsperioden
Planprogram i desember 2014
Vi vil avholde folkemøter allerede på planprogram – i januar
Hålogalandsvegen

## Slide 16: Bidrag fra kommuner og sektormyndigheter
Tidlige innspill i forhold til eksisterende og pågående planer som kan influere prosjektet
Samordning interne planer, kollektivknutepunkt/rasteplasser og hvileplasser/trafikksikkerhet/gang- sykkelveg/universell utforming/miljø
Innspill i forhold til traseer som vil kreve KU på ulike fagområder
Samarbeid om å avholde folkemøter på planprogrammet i januar?
Hålogalandsvegen

## Slide 17: Informasjonskanaler
Egen prosjektside på internett: http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/halogalandsvegen
Facebook: https://www.facebook.com/halogalandsvegen
Hålogalandsvegen